## Overview
Sprint | # tasks finished | Comparation | Comments
1 | 4 | 0 | Recuperatorios + problemas de setupeo
2 | 5 | \+ 0,25%
3 | 7 | \+ 0.4%
10
Comparation Calculator
|  |  |  | Sprint number | Date | Previous Sprint # finished | 5
|  |  |  | 1 | 25/11 - 28/11 | Present Sprint # finished | 7
|  |  |  | 2 | 29/11 - 2/12 | Comparation: | 1.4
|  |  |  | 3 | 3/12 - 7/12

## Details
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3
| Alta de user |  | Alta de eventos |  | Tests login
| Login |  | Detalles de espectaculos |  | Listado eventos
| Confirmación por correo |  | Actualizar base de datos |  | Actualizar Estructura BD
| Estética de la página |  | Terminar de setupear todos |  | Completar Informe
|  |  | Compra de tickets para especatulo |  | Actualizar Documentos
Actualizar documento Vision
Actualizar Documento UC
P |  |  |  |  | Actualiazar Documento SAD
Prioridad 0
Prioridad 1
Prioridad 2